Gestão de onboarding de clientes novos

## 1. Objetivo

Padronizar o processo gerencial de acompanhamento, auditoria e validação do onboarding de clientes novos, garantindo que a implantação realizada pelos setores Fiscal, Contábil e Departamento Pessoal ocorra de forma completa, consistente, rastreável e alinhada ao escopo contratado, permitindo à gerência ter visão geral sobre a qualidade da entrada do cliente e segurança para liberação da operação recorrente.

## 2. Aplicação

Este procedimento se aplica a:

- todos os clientes novos admitidos no escritório;

- onboardings com atuação de um ou mais setores;

- processos de implantação fiscal, contábil e de Departamento Pessoal;

- validações gerenciais anteriores à entrada do cliente na rotina mensal;

- situações em que seja necessário confirmar se o cliente foi implantado corretamente;

- auditorias internas de qualidade relacionadas à entrada de novos clientes.

## 3. Responsáveis

### Gerência do Escritório

Responsável por:

- acompanhar o andamento geral do onboarding;

- monitorar prazos, pendências e riscos;

- validar se cada setor concluiu sua etapa de forma adequada;

- auditar os pontos críticos da implantação;

- verificar se o cliente entrou corretamente no escritório;

- aprovar ou bloquear a liberação do cliente para a rotina;

- identificar falhas de processo e direcionar correções;

- manter visão consolidada do onboarding.

### Responsável pelo Relacionamento com o Cliente

Responsável por:

- centralizar a comunicação com o cliente durante todo o onboarding;

- solicitar documentos e informações;

- acompanhar pendências;

- cobrar retornos e complementações;

- repassar internamente as informações aos setores;

- informar à gerência o status da implantação;

- comunicar ao cliente pendências, validações e conclusão.

### Setores Técnicos (Fiscal, Contábil e Departamento Pessoal)

Responsáveis por:

- executar a análise técnica da implantação;

- validar documentos e informações do cliente;

- cadastrar e parametrizar o cliente nos sistemas;

- mapear obrigações, rotinas e particularidades;

- registrar pendências técnicas;

- informar conclusão ou bloqueios à gerência e ao responsável pelo relacionamento;

- disponibilizar evidências da implantação realizada.

### Cliente / Empresa Contratante

Responsável por:

- encaminhar os documentos e informações solicitados;

- fornecer dados corretos, atualizados e completos;

- disponibilizar acessos, certificados e procurações, quando necessário;

- esclarecer particularidades da operação;

- cumprir os prazos definidos no onboarding.

## 4. Diretrizes gerais

- todo onboarding deve possuir acompanhamento gerencial, ainda que a execução operacional seja realizada pelos setores;

- a comunicação com o cliente deve permanecer centralizada no responsável pelo relacionamento;

- a gerência deve atuar com foco em validação, controle, risco e qualidade, e não na execução técnica de rotina;

- nenhum cliente deve ser considerado plenamente implantado sem validação final gerencial;

- a conclusão de um setor não substitui a análise da visão geral do onboarding;

- toda pendência crítica deve ser registrada, acompanhada e tratada antes da liberação do cliente;

- a gerência deve confirmar não apenas se as etapas foram executadas, mas se foram executadas corretamente;

- a validação final deve considerar escopo contratado, documentos recebidos, cadastros, parametrizações, acessos, obrigações e fluxo operacional futuro;

- o processo deve gerar rastreabilidade suficiente para permitir auditoria posterior.

## 5. Descrição do procedimento

### Etapa 1 – Abertura gerencial do onboarding

Quando o cliente novo ingressar no escritório, a gerência deve garantir que o processo de onboarding foi formalmente iniciado.

Deve ser confirmado:

- cliente contratado;

- escopo contratado;

- setores envolvidos no onboarding;

- responsável pelo relacionamento definido;

- responsáveis técnicos internos definidos;

- prazo estimado de implantação;

- controle interno de acompanhamento aberto.

Resultado esperado: onboarding aberto com responsáveis, escopo e prazo definidos.

### Etapa 2 – Validação do escopo e dos setores envolvidos

A gerência deve verificar se o escopo do cliente foi corretamente traduzido para os setores que participarão da implantação.

Deve ser validado:

- se o cliente terá Fiscal;

- se o cliente terá Contábil;

- se o cliente terá Departamento Pessoal;

- se existe serviço acessório relevante;

- se a complexidade da operação foi identificada;

- se existe alguma particularidade que exige atenção diferenciada.

Ponto de atenção gerencial: evitar erro de origem, em que o cliente entra com escopo incompleto ou setor não acionado.

Resultado esperado: onboarding direcionado corretamente conforme o escopo contratado.

### Etapa 3 – Acompanhamento da solicitação inicial ao cliente

A gerência deve verificar se o responsável pelo relacionamento realizou corretamente a solicitação inicial de documentos e informações ao cliente.

Deve ser confirmado:

- envio da solicitação inicial;

- clareza da solicitação;

- definição dos documentos por setor;

- definição de prazo para retorno;

- existência de controle sobre recebimento e pendências.

Pontos de atenção gerencial:

- solicitação genérica demais;

- ausência de prazo;

- documentos essenciais não solicitados;

- falta de rastreabilidade do que foi pedido.

Resultado esperado: solicitação inicial formalizada, controlada e adequada ao onboarding.

### Etapa 4 – Acompanhamento do recebimento e tratamento de pendências

A gerência deve acompanhar se o responsável pelo relacionamento está monitorando corretamente o retorno do cliente e tratando pendências de forma organizada.

Deve ser validado:

- se houve retorno do cliente;

- se os documentos foram organizados por setor;

- se pendências foram identificadas;

- se complementações foram cobradas;

- se há clareza sobre o que ainda falta;

- se existe prazo e responsável por cada pendência.

Pontos de atenção gerencial:

- pendências antigas sem ação;

- pendências sem responsável definido;

- setor aguardando informação sem visibilidade;

- cliente sem retorno e sem follow-up.

Resultado esperado: pendências acompanhadas e onboarding sob controle.

### Etapa 5 – Auditoria da conclusão técnica por setor

A gerência deve validar individualmente a conclusão de cada setor participante do onboarding.

#### Fiscal

Deve ser confirmado, quando aplicável:

- documentação fiscal recebida e conferida;

- cadastro validado;

- regime tributário e enquadramento fiscal definidos;

- obrigações acessórias mapeadas;

- acessos e procurações validados;

- cadastro e parametrização no sistema concluídos;

- rotina fiscal alinhada.

#### Contábil

Deve ser confirmado, quando aplicável:

- documentação contábil e societária recebida e conferida;

- cadastro e dados societários validados;

- estrutura contábil definida;

- obrigações contábeis mapeadas;

- acessos e integrações validados;

- cadastro e parametrização contábil concluídos;

- rotina contábil alinhada.

#### Departamento Pessoal

Deve ser confirmado, quando aplicável:

- documentação trabalhista recebida e conferida;

- dados da empresa e dos empregados validados;

- enquadramento trabalhista identificado;

- rotinas e obrigações do DP definidas;

- acessos ao eSocial e demais ambientes validados;

- cadastro e parametrização concluídos;

- rotina mensal alinhada.

Ponto de atenção gerencial: conclusão setorial sem evidência objetiva não deve ser considerada conclusão válida.

Resultado esperado: cada setor validado individualmente com base em evidências.

### Etapa 6 – Validação cruzada da consistência do onboarding

Após a conclusão setorial, a gerência deve realizar uma validação cruzada para verificar se a entrada da empresa está coerente como um todo.

Deve ser analisado:

- coerência entre escopo contratado e setores implantados;

- coerência entre regime tributário, estrutura contábil e rotinas do DP;

- coerência entre documentos recebidos e parâmetros lançados;

- coerência entre CNAEs, atividade e tratamento dado pelos setores;

- coerência entre a operação real do cliente e a configuração sistêmica;

- coerência entre as responsabilidades alinhadas e a rotina futura esperada.

Pontos de atenção gerencial:

- setor concluiu sem considerar informação relevante de outro setor;

- cadastro divergente entre áreas;

- acessos disponíveis para um setor e faltantes para outro;

- cliente “implantado” sem visão integrada da operação.

Resultado esperado: validação da consistência global da entrada do cliente.

### Etapa 7 – Auditoria dos pontos críticos de risco

A gerência deve revisar os principais riscos do onboarding antes da liberação do cliente.

Devem ser avaliados:

- pendências críticas ainda abertas;

- acessos essenciais ausentes;

- parametrizações não revisadas;

- setor com validação incompleta;

- rotina mensal não alinhada com o cliente;

- falta de definição de responsável no cliente;

- ausência de documentos-base relevantes;

- risco de erro já no primeiro fechamento/competência.

Pontos de atenção gerencial:

- cliente liberado “para não atrasar”, mas sem base segura;

- pendência crítica tratada como pendência simples;

- setor sinalizou risco, mas não houve bloqueio.

Resultado esperado: riscos críticos identificados e tratados antes da entrada em rotina.

### Etapa 8 – Validação da prontidão operacional do cliente

A gerência deve verificar se o cliente está efetivamente pronto para entrar na operação recorrente do escritório.

Deve ser confirmado:

- documentos-base recebidos;

- cadastros validados;

- parâmetros conferidos;

- acessos disponíveis;

- responsáveis definidos;

- prazos alinhados;

- fluxo de envio de informações definido;

- cliente orientado sobre sua responsabilidade operacional;

- setores aptos para assumir a rotina sem dependência de implantação pendente.

Resultado esperado: confirmação de que o cliente está pronto para operação mensal.

### Etapa 9 – Registro da validação gerencial

Após a análise, a gerência deve registrar formalmente o status do onboarding.

O registro deve indicar:

- setores concluídos;

- setores pendentes;

- pendências abertas;

- riscos identificados;

- validações realizadas;

- decisão final da gerência.

A decisão pode ser:

- aprovado para rotina;

- aprovado com ressalvas controladas;

- não aprovado / bloqueado até regularização.

Resultado esperado: decisão gerencial formalizada com rastreabilidade.

### Etapa 10 – Liberação ou bloqueio do cliente

Com base na validação final, a gerência deve decidir pela liberação do cliente para a rotina ou pelo bloqueio temporário da entrada em operação.

#### Quando aprovado:

- registrar a liberação;

- informar os setores;

- autorizar entrada na rotina;

- solicitar ao responsável pelo relacionamento a comunicação ao cliente.

#### Quando aprovado com ressalvas:

- registrar as ressalvas;

- definir prazo de regularização;

- designar responsáveis pelo acompanhamento;

- permitir a rotina apenas se não houver risco crítico.

#### Quando bloqueado:

- registrar o motivo;

- definir plano de regularização;

- acompanhar correções;

- impedir a entrada plena na rotina até nova validação.

Resultado esperado: decisão gerencial aplicada com segurança operacional.

## 6. Pontos de controle

- abertura formal do onboarding com definição de escopo e responsáveis;

- validação de quais setores devem participar da implantação;

- confirmação da solicitação inicial de documentos;

- controle de pendências com responsável e prazo;

- validação técnica individual por setor;

- validação cruzada entre setores;

- auditoria dos riscos críticos do onboarding;

- confirmação da prontidão operacional do cliente;

- registro formal da decisão gerencial;

- liberação apenas após validação global da entrada do cliente.

## 7. Riscos do processo

Caso não seja seguido corretamente, podem ocorrer:

- cliente entrar com escopo incorreto;

- setor relevante não participar do onboarding;

- comunicação descentralizada e inconsistente;

- implantação concluída apenas “no papel”, sem segurança real;

- divergências entre fiscal, contábil e DP;

- parametrizações incorretas;

- obrigações não mapeadas;

- início da rotina com pendências críticas;

- falhas no primeiro fechamento;

- retrabalho operacional elevado;

- risco de insatisfação do cliente;

- perda de controle gerencial sobre a qualidade da entrada.

## 8. Indicadores (sugerido)

- percentual de onboardings validados sem ressalvas;

- percentual de clientes liberados com pendências críticas zero;

- tempo médio de onboarding por setor;

- quantidade de pendências por onboarding;

- percentual de onboardings devolvidos para correção;

- quantidade de inconsistências identificadas na auditoria gerencial;

- percentual de clientes com entrada correta na primeira validação;

- tempo médio entre conclusão setorial e validação gerencial final.

## 9. Fluxo resumido

- abrir onboarding com escopo e responsáveis definidos;

- validar setores envolvidos;

- acompanhar solicitação inicial ao cliente;

- monitorar recebimento de documentos e pendências;

- auditar conclusão técnica dos setores;

- validar consistência geral da implantação;

- revisar riscos críticos;

- confirmar prontidão operacional do cliente;

- registrar decisão gerencial;

- liberar ou bloquear entrada na rotina.